附件2

百色市民族卫生学校2020年度

中等职业教育免学费补助项目自评报告

百色市民族卫生学校2020年中等职业教育免学费补助资金项目是根据《百色市财政局 百色市教育局 百色市人力资源和社会保障局关于提前下达2020年中等职业教育国家助学金和免学费补助资金的通知》（百财教〔2019〕127号）、《百色市财政局 百色市教育局 百色市人力资源和社会保障局关于下达2020年中等职业教育国家奖学金、助学金和免学费的通知》（百财教〔2020〕47号）文件要求进行立项的。

一、项目基本情况

（一）立项情况

1.立项背景

我校根据百财教〔2019〕127号、百财教〔2020〕47号文件要求，减免中职正式学籍在校生学费。由财政下达资金，且我校核对学生人数准确，满足项目要求，既可保证项目顺利实施，从而减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。

2.资金用途及目的

于2020年底前减免我校中职正式学籍学生学费，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。

3.主要建设内容

核定我校中职正式学籍在校学生人数，减免学费。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金到位情况

百色市财政局分别于2020年2月24日、4月7日下达中央及自治区资金909.97万元、市本级配套资金101.12万元；另于2020年9月18日、10月21日下达中央资金41.2万元、市本级配套资金5.68万元。2020年共下达4笔免学费补助资金，总计1,057.97万元，其中中央资金863.01万元，自治区资金88.16万元，市本级配套资金106.8万元。

2.项目资金实际使用情况

2020年，本项目实际支出1,057.97万元，其中上半年减免学生学费5072人，下半年减免学生学费6378人。

3.项目资金管理情况

本项目严格执行广西壮族自治区财政厅等五部门《关于印发广西壮族自治区学生资助资金管理办法的通知》（桂财规〔2019〕3号）等管理制度，确保资金安全规范使用。

4.项目资金支出及拨付合规性情况

 本项目根据文件规定实施，各项业务活动费用支出遵循相关会计核算准则，严格按照相关规定执行，做到资金专款专用，未发现挤占、挪用、滞留专项资金等现象。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

本项目内容主要用于减免中职正式学籍学生学费，因此绩效设定目标及其衡量指标设定如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** |
| **产出指标** | 产出数量 | 减免学生学费人数 | 上半年5072人，下半年6378人 |
|  |  |
|  |  |
| 产出质量 | 资助标准达标率 | 100% |
| 产出时效 | 项目完成时间 | 2020年12月31日 |
| 产出成本 | 项目费用支出 | 1057.97万元 |
| **效果指标**  | 社会效益 | 学生家庭受益率 | 100% |
|  |  |
| 可持续影响 | 学生入学率 | 有效提高 |
|  |  |
| **社会公众服务对象满意度** | —— | 受助学生满意度 | ≥90% |

（四）项目管理情况

1.组织情况

2020年2月20日，百色市民族卫生学校成立中等职业教育免学费补助项目工作组，组长由冯芮担任，成员包括资助办、财务科相关人员。工作组职责包括：负责项目实施的组织、指导和决策，对资金使用进行管理监督；核定正式学籍在校学生人数，负责项目相关资料的收集与管理工作；负责项目实施过程的廉政工作等。

2.项目管理情况

我校严格执行学生资助资金管理办法等制度来开展项目。

二、项目自评工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

本项目的建设将减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。绩效目标主要从产出指标、效果指标、社会公众服务对象满意度方面考虑，衡量指标设定如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** |
| **产出指标** | 产出数量 | 减免学生学费人数 | 上半年5072人，下半年6378人 |
|  |  |
|  |  |
| 产出质量 | 资助标准达标率 | 100% |
| 产出时效 | 项目完成时间 | 2020年12月31日 |
| 产出成本 | 项目费用支出 | 1057.97万元 |
| **效果指标**  | 社会效益 | 学生家庭受益率 | 100% |
|  |  |
| 可持续影响 | 学生入学率 | 有效提高 |
|  |  |
| **社会公众服务对象满意度** | —— | 受助学生满意度 | ≥90% |

（二）评价组织实施及流程

项目完成后，本项目按照相关要求组织人员通过现场验证、查阅资料等方式，开展项目绩效自评工作，并形成自评估报告。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

绩效目标完成情况详见下表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **实际完成值** |
| **产出指标** | 产出数量 | 减免学生学费人数 | 上半年5072人，下半年6378人 | 上半年5072人，下半年6378人 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出质量 | 资助标准达标率 | 100% | 100% |
| 产出时效 | 项目完成时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 产出成本 | 项目费用支出 | 1057.97万元 | 1057.97万元 |
| **效果指标**  | 社会效益 | 学生家庭受益率 | 100% | 100% |
|  |  |  |
| 可持续影响 | 学生入学率 | 有效提高 | 有效提高 |
|  |  |  |
| **社会公众服务对象满意度** | —— | 受助学生满意度 | ≥90% | 100% |

（二）绩效分析

1.产出指标完成情况分析

本项目按照专项资金1,057.97万元的限额进行各项支出，严格控制项目成本，在资金限额内顺利完成项目既定目标。

（1）产出数量分析：上半年减免学费5072人，下半年减免学费6378人，100%完成目标值。

（2）产出质量分析：按照资助标准进行资助，达标率100%。

（3）产出时效分析：按照初设目标，于2020年12月31日按时完成。

（4）产出成本分析：项目实际支出与成本相符合，执行率100%。

2.效果指标完成情况分析

本项目按照文件要求完成，未出现进度拖延情况。项目完成后，初步显示出的社会效益是减轻学生家庭经济负担。

（1）社会效益分析：学生家庭受益率达100%，达到目标值。

（2）可持续性影响分析：通过项目实施，有效提高学生入学率，达到目标值。

3.社会公众服务对象满意度完成情况分析

受助学生对本项目的满意度为100%，达到设定目标值。

（三）总体自我评价

 本项目基本实现了减免本校正式学籍学生学费的项目目标，一定程度上减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。项目支出进度100%，自评95分，优秀等级。

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析

1.主要经验

（1）业务方面：遵循学生资助资金管理办法的规定，通过认真审核、汇总学生名单，让我校中职学生全部享受中等职业学校免学费政策。

（2）财务方面：不挪用、不占用专项资金。严格按照规定完成资金的申报审批手续，落实资金的使用，保障学生资助补助经费的专款专用，防止和杜绝虚报虚列、违规使用资金等现象的发生。

（3）绩效管理方面：严格按照绩效目标要求完成各项指标。

2.存在问题

（1）业务方面：学生异动未能及时跟进。

（2）财务方面：项目资金支出审批不够快捷。

（3）绩效管理方面：设定预期目标不够精准。

五、工作改进建议

（1）业务方面：及时跟进学生异动情况登记汇总。

（2）财务方面：完善审批流程，争取审批更快捷高效。

（3）绩效管理方面:合理设计绩效目标，根据目标开展项目，确保项目按质按量按时完成。