2021年度百色市民族卫生学校

中等职业教育免学费补助资金项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

1.立项背景

百色市民族卫生学校2021年中等职业教育免学费补助资金项目是根据《百色市财政局 百色市教育局 百色市人力资源和社会保障局关于提前下达2021年中等职业国家奖助学金和免学费补助资金的通知》（百财教〔2020〕101号）、《百色市财政局综合项目经费下达通知书》（百财预〔2021〕132号）文件要求进行立项的。由财政下达资金，我校核对学生人数准确，满足项目实施条件，保证项目顺利实施。

2.资金用途及目的

本项目设立的目的是在2021年底前减免我校中职正式学籍学生学费，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。

3.项目主要内容

核定我校中职正式学籍在校学生人数，减免学生学费。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金到位情况

2021年百色市财政局共下达3笔免学费补助资金，总计1085.04万元。其中：2021年2月19日下达中央资金868.04万元、自治区资金108.5万元；2021年3月24日下达市本级配套资金108.5万元。

2.项目资金实际使用情况

2021年本项目实际支出1085.04万元，预算执行率100%。其中上半年减免学生学费6148人，下半年减免学生学费6752人。

3.项目资金管理情况

本项目严格执行广西壮族自治区财政厅等五部门《关于印发广西壮族自治区学生资助资金管理办法的通知》（桂财规〔2019〕3号）等管理制度，各项业务活动费用支出遵循相关会计核算准则，做到资金专款专用，确保资金安全规范使用。

（三）项目组织管理情况

2021年2月22日，百色市民族卫生学校成立中等职业教育免学费补助资金项目工作组，组长由冯芮担任，成员包括资助办、财务科相关人员。工作组职责包括：负责项目前期的组织、指导和决策，在项目实施过程中对资金使用进行监督管理；核定正式学籍在校学生人数，负责项目相关资料的收集与管理工作；负责项目实施过程的廉政工作等。我校严格执行学生资助资金管理办法等制度对项目进行管理。

（四）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

本项目投入资金1085.04万元，于2021年底前减免正式学籍学生学费，上半年减免6148名学生学费，下半年减免6100名学生学费，以减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。因此绩效设定目标及其衡量指标设定如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** |
| **产出指标** | 产出数量 | 减免学生学费人数 | 上半年6148人，下半年6100人，具体人数以学生实际人数为准 |
| 产出质量 | 资助标准达标率 | 100% |
| 产出时效 | 项目完成时间 | 2021年12月31日 |
| 产出成本 | 项目费用支出 | 1085.04万元 |
| **效果指标**  | 社会效益 | 学生家庭受益率 | 100% |
| 可持续影响 | 学生入学率 | 稳定增长 |
| **社会公众服务对象满意度** | —— | 受助学生满意度 | ≥90% |

二、项目自评工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

评价指标参考年初设定的绩效目标，主要从产出指标、效果指标、社会公众服务对象满意度方面考虑，衡量指标设定如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** |
| **产出指标** | 产出数量 | 减免学生学费人数 | 上半年6148人，下半年6100人，具体人数以学生实际人数为准 |
| 产出质量 | 资助标准达标率 | 100% |
| 产出时效 | 项目完成时间 | 2021年12月31日 |
| 产出成本 | 项目费用支出 | 1085.04万元 |
| **效果指标**  | 社会效益 | 学生家庭受益率 | 100% |
| 可持续影响 | 学生入学率 | 稳定增长 |
| **社会公众服务对象满意度** | —— | 受助学生满意度 | ≥90% |

（二）评价组织实施情况

项目完成后，本项目按照相关要求组织人员通过现场验证、查阅资料等方式，开展项目绩效自评工作，并形成自评估报告。

三、项目完成情况

（一）绩效目标完成情况

绩效目标完成情况详见下表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **实际完成值** |
| **产出指标** | 产出数量 | 减免学生学费人数 | 上半年6148人，下半年6100人，具体人数以学生实际人数为准 | 上半年6148人，下半年6752人 |
| 产出质量 | 资助标准达标率 | 100% | 100% |
| 产出时效 | 项目完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 产出成本 | 项目费用支出 | 1085.04万元 | 1085.04万元 |
| **效果指标**  | 社会效益 | 学生家庭受益率 | 100% | 100% |
| 可持续影响 | 学生入学率 | 稳定增长 | 稳定增长 |
| **社会公众服务对象满意度** | —— | 受助学生满意度 | ≥90% | 99.82% |

（二）绩效指标分析

1.产出指标完成情况分析

本项目投入1085.04万元，在资金限额内顺利完成项目既定目标。

（1）产出数量分析：上半年减免学费6148人，下半年减免学费6752人，超额完成目标值，完成率100%。

（2）产出质量分析：按照学生资助标准进行资助，达标率100%。

（3）产出时效分析：按照初设目标，于2021年12月31日按时完成，完成率100%。

（4）产出成本分析：项目实际支出与投入成本相符合，执行率100%。

2.效果指标完成情况分析

本项目按照文件要求完成，未出现进度拖延情况。项目完成后，初步显示出的社会效益是减轻学生家庭经济负担。

1. 社会效益分析：学生家庭受益率达100%，达到目标值。
2. 可持续影响分析：通过项目的实施，新生入学人数较上一年有所增长，一定程度上提高学生入学率。

3.社会公众服务对象满意度完成情况分析

受助学生对本项目的满意度为99.82%，达到设定目标值。

（三）总体自我评价

 本项目基本实现了减免本校正式学籍学生学费的项目目标，一定程度上减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困，促进职业教育发展。项目支出进度100%，自评98分，达到优秀等级。

四、主要经验做法及存在的问题

（一）主要经验

1.业务方面：遵循学生资助资金管理办法的规定，通过认真审核、汇总学生名单，精准核对，让我校中职学生全部享受中等职业学校免学费政策。

2.财务方面：按照财务有关规定完成资金的申报工作，从严审批相关报账材料，按时拨付资金，保障学生资助补助经费的专款专用，不挪用、不占用专项资金，防止和杜绝虚报虚列、违规使用资金等现象的发生。

3.绩效管理方面：严格按照年初绩效目标的要求来推进项目，根据项目实施进度计划来完成各项指标。

（二）存在问题

（1）业务方面：资助政策宣传不到位，部分学生不了解免学费的含义。

（2）绩效管理方面：设立的绩效目标不够清晰，指标内容不够细化，无法全面概括项目年初目标。

五、工作改进建议

（一）加大政策的宣传力度

加大资助政策的宣传力度，在校园内设立宣传栏、板报等，并由专人负责对学生进行相关资助政策的解释工作，确保每个学生都能了解政策。

（二）合理编制绩效目标及衡量指标

加深对项目的了解，科学合理的编制绩效目标，通过对比以前年度项目完成情况，完善细化绩效衡量指标，再根据项目绩效目标来开展项目，确保项目按质按量按时完成。

 百色市民族卫生学校

 2022年4月4日