## Sheet1
附件1
2021年度预算项目绩效自评表
填表人: | 马文斌 |  | 联系电话: | 13977691479
项目名称 | 2021年现代职业教育质量提升计划经费（第二批）（中康品牌专业建设项目）
项目实施单位 | 百色市民族卫生学校 |  | 主管部门 | 百色市教育局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元） | 计划投资金额（万元） | 实际到位金额 （万元） | 实际使用金额 （万元） | 资金结余 （万元）
合计
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：市本级
|  |  | 中央及自治区补助 | 170 | 170 | 169.9138 | 0.0862
| 政府性基金 |  | _____
| 国有资本经营预算 |  | _____
| 其他资金 |  | _____
项目概况 | 本项目计划投入170万元，实施内容为采购中康虚拟仿真实训室设备、解剖标本、中药生药标本等，项目按时完成，达到预期效果。
项目属性（新增、延续性、一次性、经常性） | 新增一次性
项目起始时间 | 2021-10-18 |  | 项目终止时间 | 2021-12-24
项目实施进度 | 1.2021年10月，完成建设清单，报备。 2.2021年11月，完成招标。 3.2021年12月底完成采购、供货、安装、调试、培训、验收。
年度绩效目标 | 项目投入资金170万元，于2021年12月底完成中康虚拟仿真实训设备、康养设备、解剖标本、中药生药标本采购。满足中康专业及相关专业学生的实训教学，开展相应的社会培训,提高参训学员的技术水平，为大健康产业服务。
自评得分（满分100分） |  | 99.99
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成 | 未完成 | 指标得分
| 预算执行率%(10分) | _____ | _____ | _____ | 99.95% | 0.05% | 10
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本、分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 1.中医腧穴VR操作系统； 2.VR一体机； 3.无线传屏器； 4.86寸液晶显示器； 5.红外光灸疗机； 6.电脑中频治疗仪； 7.康复床； 8.深层肌肉刺激仪； 9.智能疼痛治疗仪； 10.频谱治疗仪； 11.生物陶瓷热敷袋； 12.全身音波垂直律动康复训练系统； 13.经颅磁脑生理治疗仪； 14.多功能训练器； 15.液压式踏步器； 16.下肢功率车； 17.可调式沙磨板及附件； 18.OT综合训练工作台； 19.人体教学灌注标本（女）； 20.人体教学灌注标本（男）； 21.环保保存液； 22.生药标本。 | 1.30套； 2.30套； 3.1台； 4.1台； 5.2台； 6.2台； 7.1张； 8.5台； 9.2台； 10.2台； 11.2个； 12.1套； 13.1台； 14.2套； 15.5台； 16.5台； 17.2套； 18.2套； 19.2具； 20.3具； 21.2吨； 22.61瓶。 | 100% | 0 | 20
|  | 产出质量 | 设备、物品按公开招标合同采购，验收合格率 | 100% | 100% | 0 | 10
|  | 产出时效 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021-12-24 | 0 | 10
|  | 产出成本 | 项目总成本 | 170万元 | 169.9138万元 | 0.0862万元 | 9.99
| 效果指标(30分) | 经济效益
|  | 社会效益 | 满足中康专业及相关专业学生的实训教学，开展相应的社会培训,提高参训学员的技术水平，为大健康产业服务 | 实训课开出率100% | 100% | 0 | 30
生态效益
可持续影响
| 社会公众服务对象满意度(10分) | _____ | 师生满意度 | 90%以上 | 99% | 0 | 10
备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支岀数/全年预算资金总额X100%o 2.定量指标（全部完 成计满分，未完成的按比例计分）指标得分：全年实际完成值/年度指标值X该指标分值。定性 指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成［100%-80%］】，得指标分值的100%-80%；部分 达成并具有一定效果【完成（80-60%］】，得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0］】, 得指标分值的60%-0。