## Sheet1
附件1
2021年度预算项目绩效自评表
填表人: | 黄济盛 潘光竟 |  | 联系电话: | 0776-2965225 0776-2965557
项目名称 | 校园建设及各项业务经费
项目实施单位 | 百色市民族卫生学校 |  | 主管部门 | 百色市教育局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元） | 计划投资金额（万元） | 实际到位金额 （万元） | 实际使用金额 （万元） | 资金结余 （万元）
合计
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：市本级
中央及自治区补助
| 政府性基金 |  | _____
| 国有资本经营预算 |  | _____
| 其他资金 |  | _____ | 264.8 | 264.8 | 247.6772 | 17.1228
项目概况 | 由学校有关科室牵头，安保及物业公司安排安保、物业人员进驻学校进行安全保卫、清洁维护服务。按合同约定，由物业服务公司负责学校环境卫生保洁、绿化美化、水电公共设施设备维修和维护、能源节约管理等后勤服务工作；安保公司安排安保人员进驻学校进行校园安全保卫服务，保障学校门岗、校园安全、学生安全管理相关工作
项目属性（新增、延续性、一次性、经常性） | 新增一次性
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 | 2021-12-31
项目实施进度 | 安保部分：延续2020年的招标、采购计划，安保公司按合同约定完成安保管理服务工作； 物业部分：2021年3月完成物业公司的招标工作并签订合同，物业公司按合同约定完成物业管理服务工作
年度绩效目标 | 通过校园安全管理服务和物业保洁项目的实施，使学校安保、物业工作正常有序运行，为全校师生营造安全稳定、整洁有序的校园环境
自评得分（满分100分） |  | 98.7
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成 | 未完成 | 指标得分
| 预算执行率%(10分) | _____ | _____ | _____ | 93.53% | 6.47% | 9.35
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本、分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 服务覆盖率 | 服务覆盖率100%，为整个校园提供安保和物业服务 | 100% |  | 20
|  | 产出质量 | 服务质量合格率 | 100% | 100% |  | 10
|  | 产出时效 | 服务时效性 | 为我校提供全年服务 | 100% |  | 10
|  | 产出成本 | 投入成本 | ≦ 264.8万元，根据合同规定，按季度拔付资金，确保资金到位率100% | 247.677247万元（安保119.8万元；物业127.877247万元） | 17.122753万元 | 9.35
| 效果指标(30分) | 经济效益
|  | 社会效益 | 维护学校正常秩序，保障师生安全；为学校提供后勤保障服务 | 维护学校正常秩序，保障师生安全；后勤服务及时到位，保障校园清洁卫生 | 100% |  | 30
生态效益
可持续影响
| 社会公众服务对象满意度(10分) | _____ | 受益对象满意度 | ≥90% | 安保97.46%；物业97.3% |  | 10
备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支岀数/全年预算资金总额X100%o 2.定量指标（全部完 成计满分，未完成的按比例计分）指标得分：全年实际完成值/年度指标值X该指标分值。定性 指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成［100%-80%］】，得指标分值的100%-80%；部分 达成并具有一定效果【完成（80-60%］】，得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0］】, 得指标分值的60%-0。